## Export agosto 2021 V2
CLAVE | F_CORTE | PARTIDO | REGION | FLUIDO | DIRECCION | ASIGNACION_PRESUPUESTO | P3_IP | LAT_OBRA | LON_OBRA | NOMBRE_DE_LA_OBRA | TIPO_DE_OBRA | FINANCIA | EJECUTA | ESTADO | SUBESTADO | FECHA_LLAMADO_LICITACION | A_INFORMAR | CONTRATISTA | INVERSION_PRESUPUESTADA_SIN_IVA | INVERSION_REAL_ACUMULADA_SIN_IVA | PLAZO | AVANCE | FIRMA_CTO | ORDEN_INICIO | FIN_OBRA | GEOREF_NA | AREA_RESPONSABLE | ACTIVE | HABITANTES | OBSERVACIONES | ESCENARIO_MYM | PI | UBICACION_OBRA | METROS_AGUA | METROS_CLOACA | CONEXIONES_AGUA | CONEXIONES_CLOACA
49946 | 2021-08-27 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSIÓN | SA70276 | -34.3116 | -58.7556 | RSA BARRIO GARAY - ROÑA BERKERMAN | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  | SI |  | 10769454.42 | 0 | 120 | 0 | [5 empty] | 1 | 810 |  |  |  |  | 1537 |  | 0 | 0
8633 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70271 | -34.8491 | -58.3609 | RSA LOS PARAGUAYOS RESTO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI | NESTOR KIRCHNER | 20000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 2500 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
171 | 2021-08-27 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70273 | -34.8108 | -58.3132 | RSA BARRIO LUJAN | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 38721217.88 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO | DDC | 1 | 4072 |  |  |  |  | 5943 |  | 0 | 0
49746 | 2021-08-27 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | 0 | 0 | RED SECUNDARIA ING SOURDEAUX I – ETAPA 1 - M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2500 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
49747 | 2021-08-27 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | -34.703 | -58.3062 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO AZUL | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 390 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 4416 | [5 empty] | 5800 | 0 | 0
49748 | 2021-08-27 | Lanus | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | -34.7368 | -58.3443 | CIERRES DE MALLA LANUS MOD 3 - TERMINACIÓN | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1260 |  |  |  |  | 3560 |  | 0 | 0
49755 | 2021-08-27 | Tigre | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | -34.4433 | -58.5931 | RSC LARRALDE SUR M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1379 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
49756 | 2021-08-27 | Tigre | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | -34.4433 | -58.5931 | RSC LARRALDE SUR M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1378 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
12 | 2021-08-27 | Escobar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70079 | -34.3752 | -58.7403 | SAN MIGUEL M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 27765642.43 | 0 | 300 | 0 |  |  |  |  | DDC | 1 | 2500 |  |  |  |  | 5634 |  | 0 | 0
19 | 2021-08-27 | Escobar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70201 | -34.3347 | -58.7916 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS ESCOBAR CENTRO - LA CHECHELA - VILLA BOTE | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 390 | 0 |  |  |  |  | DDC | 1 | 1343 |  |  |  |  | 4377 |  | 0 | 0
254 | 2021-08-27 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70227 | -34.7212 | -58.4465 | 17 DE NOVIEMBRE M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  |  | DDC | 1 | 2500 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
307 | 2021-08-27 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70301 | -34.8345 | -58.4643 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 15864235.59 | 0 | 210 | 0 |  |  |  |  | DDC | 1 | 865 | [5 empty] | 1692 | 0 | 0
141 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70266 | -34.7048 | -58.503 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS LA MATANZA 1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 18435097.22 | 0 | 300 | 0 |  |  |  |  | DDC | 1 | 2051 | [5 empty] | 1048 | 0 | 0
159 | 2021-08-27 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70330 | -34.8388 | -58.4599 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 330 | 0 |  |  |  |  | DDC | 1 | 875 | [5 empty] | 1962 | 0 | 0
174 | 2021-08-27 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | -34.62 | -58.557 | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO MERCADO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 120 | 0 |  |  |  |  | DDC | 1 | 1171 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
305 | 2021-08-27 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70291 | -34.7537 | -58.3267 | RED SEC CLOACAL PASCO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 22920069.75 | 0 | 330 | 0 |  |  |  |  | DDC | 1 | 740 | [5 empty] | 1482 | 0 | 0
49718 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 | -34.769 | -58.3417 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS ALMIRANTE BROWN 1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30000000 | 0 | 180 | 0 | [5 empty] | 1 | 1300 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
34840 | 2021-08-27 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70211 | -34.6494 | -58.703 | RED DE AGUA BARRIO LA ESPERANZA M1 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 49484035.35 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 2500 |  |  |  |  | 7646 |  | 0 | 0
49754 | 2021-08-27 | San Miguel | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70208 | -34.5724 | -58.7354 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO MITRE M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 538 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
49757 | 2021-08-27 | Tigre | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70170 | -34.5046 | -58.6098 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 230000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 8420 | [5 empty] | 13000 | 0 | 0
49758 | 2021-08-27 | Moron | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70216 | -34.696 | -58.6549 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO BARRIO PAZ M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 2327 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
49759 | 2021-08-27 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70103 | -34.5869 | -58.6358 | RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO 2 3 7 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 14400000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1800 | [5 empty] | 1569 | 0 | 0
49760 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70264 | -34.7178 | -58.6041 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE - MÓDULO 4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30661629.03 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1200 | [5 empty] | 1829 | 0 | 0
49761 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70268 | -34.7247 | -58.6021 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE - MÓDULO 5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1200 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
8635 | 2021-08-27 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70252 | -34.7042 | -58.3531 | RSC OBRERO SUR RESTO M1 ETAPA 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26885275.52 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 720 | [5 empty] | 1748 | 0 | 0
8643 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70169 | -34.7301 | -58.6095 | RSC SARMIENTO ESTE M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 705 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
8648 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70267 | -34.7231 | -58.5983 | RSC ARCO IRIS NORTE M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1200 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
49762 | 2021-08-27 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70276 | -34.5753 | -58.6471 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA - MÓDULO 7 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 15000000 | 0 | 150 | 0 | [5 empty] | 1 | 300 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
49765 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70055 | -34.8242 | -58.4097 | RED SECUNDARIA ZONA LAVALLOL | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 2500 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
49766 | 2021-08-27 | Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70157 | -34.8805 | -58.5696 | RED SECUNDARIA DE AGUA RESTO EZEIZA 2 2B Y 2C | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 1 | 1430 |  |  |  |  | 152000 |  | 0 | 0
49769 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70168 | -34.8087 | -58.3389 | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1200 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
49772 | 2021-08-27 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70255 | -34.7496 | -58.3036 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DEL CARMEN | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1200 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
49777 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70329 | -34.8021 | -58.3393 | RSC ESTACIÓN CLAYPOLE SUR M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1200 | [5 empty] | 2400 | 0 | 0
49778 | 2021-08-27 | Ituzaingo | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70214 | -34.6491 | -58.7081 | REGULARIZACION REDES INTERNAS B° LA ESPERANZA M2 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 2500 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
34837 | 2021-08-27 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70295 | -34.712 | -58.3495 | RSC BARRIO OBRERO SUR RESTO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 900 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
49795 | 2021-08-27 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70215 | -34.5045 | -58.6333 | NEXO Y RED SECUNDARIA DE AGUA - BARRIO SAN JORGE SUR | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1637 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
49796 | 2021-08-27 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70159 | -34.4901 | -58.6309 | RED SECUNDARIA DE AGUA - TALAR SUR 2 - ETAPA 2 - MODULO 1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 1550 |  |  |  |  | 6000 |  | 0 | 0
49801 | 2021-08-27 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70220 | -34.3804 | -58.6626 | RED SECUNDARIA DE AGUA ARRIBENOS SUR | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 2500 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
49802 | 2021-08-27 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70224 | -34.3768 | -58.6599 | RED SECUNDARIA DE AGUA ARRIBENOS NORTE | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 2500 |  |  |  |  | 3345 |  | 0 | 0
34846 | 2021-08-27 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70198 | -34.7532 | -58.3404 | REGULARIZACION CIERRE DE MALLA 157 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 43274023.44 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 1 | 2500 |  |  |  |  | 5615 |  | 0 | 0
34849 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70208 | -34.8343 | -58.3825 | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO 2 ESTE | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 802 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
48485 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 | -34.8003 | -58.3527 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1968 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
48517 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70331 | -34.8004 | -58.3527 | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 31397720.12 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1968 | [5 empty] | 1938 | 0 | 0
48520 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70265 | -34.7178 | -58.6041 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE MÓDULO 5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1270 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
48521 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70271 | -34.7315 | -58.6077 | RED SECUNDARIA CLOACAL SARMIENTO ESTE MÓDULO 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1802 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
48522 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70269 | -34.7216 | -58.6002 | RED SECUNDARIA CLOACAL ARCO IRIS NORTE MÓDULO 6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 572 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
48527 | 2021-08-27 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70196 | -34.5734 | -58.7152 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO BELLA VISTA JOVEN M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 26592827.88 | 0 | 240 | 0 | [5 empty] | 1 | 395 | [5 empty] | 2112 | 0 | 0
49721 | 2021-08-27 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70274 | -34.8199 | -58.3217 | RSA BARRIO 9 DE JULIO | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 33530403.79 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 1 | 2840 |  |  |  |  | 5400 |  | 0 | 0
49793 | 2021-08-27 | Tigre | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70197 | -34.4433 | -58.5931 | RSC LARRALDE SUR M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30589597.14 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 745 | [5 empty] | 1680 | 0 | 0
49794 | 2021-08-27 | Tigre | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70198 | -34.4443 | -58.5865 | RSC LARRALDE SUR M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 31733346 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 1 | 960 | [5 empty] | 1944 | 0 | 0
49797 | 2021-08-27 | Tigre | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70160 | -34.4926 | -58.6404 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO - ZONA A | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 289156535.81 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 6400 | [5 empty] | 25000 | 0 | 0
49798 | 2021-08-27 | Tigre | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | NC70169 | -34.5005 | -58.6239 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ESTE - CUENCA 1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 229027689.43 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 14180 | [5 empty] | 24000 | 0 | 0
49799 | 2021-08-27 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70158 | -34.4933 | -58.6168 | RED SECUNDARIA DE AGUA DON TORCUATO ESTE 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | CONTRATADA |  |  | SI |  | 101466061.73 | 0 | 450 | 0 | [5 empty] | 1 | 4254 |  |  |  |  | 14154 |  | 0 | 0
1316 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70165 | -34.7178 | -58.6041 | RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE JUAN 1 NORTE MODULO 3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  |  |  | 43022595.7 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1375 | [5 empty] | 2700 | 0 | 0
1369 | 2021-08-27 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70252 | -34.5728 | -58.6554 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO ROCA 8-10 | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  |  |  |  | 26000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1200 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
49943 | 2021-08-27 | Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSIÓN | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA AGUA B° PEQUEÑA VENEZUELA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | SI |  | 16020404.28 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 400 |  |  |  |  | 1366 |  | 0 | 0
49944 | 2021-08-27 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSIÓN | SP3 |  |  | RSA BARRIO EL FORTÍN LA RIBERA + AMPLIACIÓN CM LA RIBERA RESTO 3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2500 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
49945 | 2021-08-27 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSIÓN | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SPRINGFIELD EX-FINEXCOR M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO | EN ELABORACIÓN |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2500 |  |  |  |  | 6000 |  | 0 | 0
1037 | 2021-08-27 | Escobar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70199 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SAN LORENZO | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | EN ELABORACION |  |  |  | 26000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 2500 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
1040 | 2021-08-27 | San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70204 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M3 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | EN ELABORACION |  |  |  | 26000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 0 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
1041 | 2021-08-27 | San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70205 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M4 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | EN ELABORACION |  |  |  | 26000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 0 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
1232 | 2021-08-27 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OAS009 |  |  | RED SECUNDARIA B° LA ESPERANZA | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | EN ELABORACION |  |  |  | 26000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 925 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
1042 | 2021-08-27 | San Martin | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70206 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA B° VILLA HIDALGO M5 | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | EN ELABORACION |  |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 0 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
1179 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70096 |  |  | RED PRIMARIA DE AGUA - ALIMENTACION CRUZ DEL SUR - TRAMO 3 | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  |  |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 0 |  |  |  |  | 1454 |  | 0 | 0
2138 | 2021-08-27 | Quilmes | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SPRINGFIELD + COMPLETAMIENTO SAN SEBASTIÁN II | RED SECUNDARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | EN ELABORACION |  |  |  | 26000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 3686 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
2341 | 2021-08-27 | Ezeiza | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70253 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA B° ATE MOD 2 | RED PRIMARIA | AYSA | A+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  |  |  | 26000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 1264 |  |  |  |  | 2686 |  | 0 | 0
2373 | 2021-08-27 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC617 |  |  | RSC BARRIO OBRERO NORTE M3 + BARRIO MADARIAGA | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  |  |  | 26000000 | 0 | 120 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 1200 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
2556 | 2021-08-27 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70288 |  |  | RED SECUNADARIA CLOACAL PASCO OESTE TERMINACION | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  |  |  | 109523000 | 0 | 570 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 17000 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
2503 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70209 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL BURZACO 2 OESTE | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO | REALIZADO |  |  |  | 23761564.14 | 0 | 240 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 239 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
2528 | 2021-08-27 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70253 |  |  | RSC DANUBIO AZUL + NUEVA ANA | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN PROYECTO | EN ELABORACION |  |  |  | 26000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 900 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
2169 | 2021-08-27 | San Isidro | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL LA CAVA | RED SECUNDARIA | AYSA | C+T | EN PROYECTO | EN ELABORACION |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLANIFICACION | 1 | 7825 | [5 empty] | 10000 | 0 | 0
49727 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO PALITO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 5600000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2320 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
49728 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS LA MATANZA 4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 240 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 878 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
49729 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS LA MATANZA 1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 5600000 | 0 | 390 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2686 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
49730 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SANTOS VEGA | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 5600000 | 0 | 360 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1129 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
49731 | 2021-08-27 | Lanus | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS LANÚS | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 360 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 4041 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
49732 | 2021-08-27 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 409 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
145 | 2021-08-27 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70270 |  |  | RELEVAMIENTO E INTERVENCIONES ESPECIALES EN REDES CLOACALES EXISTENTES SAN MARTIN ETAPA 2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 18337253.46 | 0 | 90 | 0 |  |  |  | NA |  | 1 | 6666 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
49733 | 2021-08-27 | Lomas de Zamora | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIO LA CAVA | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 7500 | [5 empty] | 10000 | 0 | 0
49735 | 2021-08-27 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 8 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 180 | 0 |  |  |  | Intervenciones Especiales |  | 1 | 6666 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
49736 | 2021-08-27 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 9 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 180 | 0 |  |  |  | Intervenciones Especiales |  | 1 | 6666 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
49737 | 2021-08-27 | Moreno | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RELEV E IE REDES CLOACALES EXISTENTES TRUJUI ETAPA 3 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 180 | 0 |  |  |  | Intervenciones Especiales |  | 1 | 5000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
49738 | 2021-08-27 | Moreno | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS MORENO SUR | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 390 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2154 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
49739 | 2021-08-27 | Moreno | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSA PASO DEL REY-LA RIBERA M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2500 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
49740 | 2021-08-27 | Pilar | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA BARRIOS LA MANZANITA - EL BOSQUE - LAS MARGARITAS | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 210 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 405 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
49741 | 2021-08-27 | San Fernando | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS SAN FERNANDO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 510 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2995 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
49742 | 2021-08-27 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS BELLA VISTA JOVEN M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1400 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
49743 | 2021-08-27 | Tigre | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSA BARRIOS TIGRE SUR MÓDULO INICIAL | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 330 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 4074 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
49744 | 2021-08-27 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | CIERRES DE MALLA TRES DE FEBRERO M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 330 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2500 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
49745 | 2021-08-27 | Tres de Febrero | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA 2A M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1438 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
49752 | 2021-08-27 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSA ECOPUNTO + FALTANTES TELLIER | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
49763 | 2021-08-27 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO NUEVO INTA M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1050 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
49764 | 2021-08-27 | Hurlingham | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO NUEVO INTA M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1050 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
49767 | 2021-08-27 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M7 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 330 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 497 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
49768 | 2021-08-27 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M9 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 330 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 497 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
49770 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1200 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
49771 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL BROWN 1 M4 - BARRIO LAS LATITAS | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1200 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
49773 | 2021-08-27 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SEC CLOACAL PASCO OESTE TERMINACIÓN - M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 360 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1031 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
49774 | 2021-08-27 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SEC CLOACAL PASCO OESTE TERMINACIÓN - M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 360 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1031 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
49775 | 2021-08-27 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SEC CLOACAL PASCO OESTE TERMINACIÓN - M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 360 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1031 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
49776 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1968 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
49734 | 2021-08-27 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RELEV E IE - PARQUE SAN MARTIN ETAPA 6 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA APORTE LOCAL FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 180 | 0 |  |  |  | Intervenciones Especiales |  | 1 | 6666 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
49749 | 2021-08-27 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSA NUMANCIA NORTE M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2500 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
49750 | 2021-08-27 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSA NUMANCIA NORTE M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2500 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
49751 | 2021-08-27 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSA NUMANCIA NORTE M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2500 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
161 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSC BARRIO LA PUNALADA | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 120 | 0 |  |  |  |  | DDC | 1 | 900 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
182 | 2021-08-27 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS BELLA VISTA JOVEN M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 240 | 0 |  |  |  |  | DDC | 1 | 1400 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
166 | 2021-08-27 | San Fernando | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS SAN FERNANDO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 390 | 0 |  |  |  |  | DDC | 1 | 3582 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
310 | 2021-08-27 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70305 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 23768730.12 | 0 | 210 | 0 |  |  |  |  | DDC | 1 | 497 | [5 empty] | 1746 | 0 | 0
155 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA70218 |  |  | STELLA MARIS M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 32996219.9 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 1304 |  |  |  |  | 4137 |  | 0 | 0
144 | 2021-08-27 | Malvinas Argentinas | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | NA70214 |  |  | RSA BARRIO SORDEAUX M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 2500 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
170 | 2021-08-27 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70267 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA B° GRAL SAN MARTIN M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 900 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
2682 | 2021-08-27 | Tres de Febrero | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | OA931 |  |  | CIERRES DE MALLA TRES DE FEBRERO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 2500 |  |  |  |  | 3971 |  | 0 | 0
34836 | 2021-08-27 | Avellaneda | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSA BARRIOS AVELLANEDA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1921 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
34848 | 2021-08-27 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO LAS LOMAS M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 360 | 0 | [5 empty] | 1 | 1780 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
176 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | INTERVENCIONES ESPECIALES LONGCHAMPS CENTRO M3 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 180 | 0 | [5 empty] | 1 | 2200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8636 | 2021-08-27 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 497 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
8640 | 2021-08-27 | Jose C Paz | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | INTERVENCIONES ESPECIALES BARRIO PQUE JARDIN 12LA PAZ | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 180 | 0 | [5 empty] | 1 | 5000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8644 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70272 |  |  | RSC SARMIENTO ESTE M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 705 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
8645 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70273 |  |  | RSC SARMIENTO ESTE M4 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 705 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
8646 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70274 |  |  | RSC SARMIENTO ESTE M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 705 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
8649 | 2021-08-27 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RELEV E IE PARQUE SAN MARTIN ETAPA 4 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 180 | 0 | [5 empty] | 1 | 6666 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8650 | 2021-08-27 | Moreno | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS CABAA SAN BRIGIDA Y SANTAPAULA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 972 | [5 empty] | 3000 | 0 | 0
8651 | 2021-08-27 | Moreno | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSA PASO DEL REYLA RIBERA M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 2500 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
8652 | 2021-08-27 | Presidente Peron | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSA BARRIO PARQUE AMERICANO M1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 2500 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
8654 | 2021-08-27 | San Isidro | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO CAVA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 7825 |  |  |  |  | 10000 |  | 0 | 0
8655 | 2021-08-27 | San Miguel | NORTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE CLOACA CHANCHO RENGO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 251 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
34835 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS ALMIRANTE BROWN 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1968 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
34838 | 2021-08-27 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS ESTEBAN ECHEVERRIA NORTE | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 3675 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0
34839 | 2021-08-27 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M8 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 497 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
34842 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS AMERICASAN JOSÉ SAN ALBERTO | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 330 | 0 | [5 empty] | 1 | 1490 | [5 empty] | 700 | 0 | 0
34843 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS LA MATANZA 2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 390 | 0 | [5 empty] | 1 | 1479 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
34844 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70275 |  |  | RSC SARMIENTO ESTE M6 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 705 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
48518 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL CLAYPOLE 3 NORTE M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 30000000 | 0 | 300 | 0 | [5 empty] | 1 | 1968 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
8632 | 2021-08-27 | Alte Brown | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE CLOACA BARRIOS ALMIRANTE BROWN 1 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI | 29 DE MAYO | 30000000 | 0 | 270 | 0 | [5 empty] | 1 | 702 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
146 | 2021-08-27 | Moreno | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70259 |  |  | PUESTA EN SERVICIO EXPANSION CLOACAL A PLANTA CATONAS II Y III M1 + BARRIO ILLIA | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 17914644.4 | 0 | 90 | 0 |  |  |  | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 5000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
147 | 2021-08-27 | Moreno | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70261 |  |  | PUESTA EN SERVICIO EXPANSION CLOACAL A PLANTA CATONAS II Y III M2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 90 | 0 |  |  |  | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 5000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
162 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSA BARRIO LA PUNALADA | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 150 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO | DDC | 1 | 912 |  |  |  |  | 2000 |  | 0 | 0
163 | 2021-08-27 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | OC70277 |  |  | INTERVENCIONES ESPECIALES BARRIO PARQUE SAN MARTIN M3 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 17801468.73 | 0 | 180 | 0 |  |  |  | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 6666 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
169 | 2021-08-27 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SA70266 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO ING ALAN M1 + M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 28994009.37 | 0 | 330 | 0 |  |  |  | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 1100 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
177 | 2021-08-27 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | INTERVENCIONES ESPECIALES BARRIO PARQUE SAN MARTIN M4 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 180 | 0 |  |  |  | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 6666 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
178 | 2021-08-27 | Merlo | OESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | INTERVENCIONES ESPECIALES BARRIO PARQUE SAN MARTIN M5 | INTERVENCIONES ESPECIALES | AYSA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 180 | 0 |  |  |  | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 6666 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
180 | 2021-08-27 | Esteban Echeverria | SUDOESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 2° ETAPA M5 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 330 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO | DDC | 1 | 497 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0
308 | 2021-08-27 | Quilmes | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SC70303 |  |  | CONVENIO COMPLEMENTARIO RENOVACION CLOACAL LAPRIDA - LA VERA M2 | INTERVENCIONES ESPECIALES | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 12000000 | 0 | 60 | 0 |  |  |  | INTERVENCIONES ESPECIALES | DDC | 1 | 1232 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
49719 | 2021-08-27 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSC BARRIOS AVELLANEDA | RED SECUNDARIA | FONPLATA | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 450 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 2649 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
49720 | 2021-08-27 | Avellaneda | SUDESTE | CLOACA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSC BARRIO OBRERO SUR RESTO M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | C+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 26000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1400 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0
49722 | 2021-08-27 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA B° GRAL SAN MARTÍN -M2 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 900 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
49723 | 2021-08-27 | Florencio Varela | SUDESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RSA ING ALLAN - M3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1100 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
49724 | 2021-08-27 | Jose C Paz | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS MÓDULO INCIAL | RED SECUNDARIA | FONPLATA 2 | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 330 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 3326 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
49725 | 2021-08-27 | Jose C Paz | NORTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS COMUNIDAD PUEBLO GUARANÍ-MUÑIZ-SAN AGUSTÍN | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 270 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 1042 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 | 0
49726 | 2021-08-27 | La Matanza | OESTE | AGUA | DDC | EXPANSION | SP3 |  |  | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIOS LA MATANZA 3 | RED SECUNDARIA | FONPLATA | A+T | EN PROYECTO |  |  | SI |  | 20000000 | 0 | 300 | 0 |  |  |  | PROYECTO PREVISTO |  | 1 | 3905 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 | 0