## Sheet1
Fluido | Asignación Presupuesto | Financia | Región | Municipio | Tipo de Obra | Población | P3 | Nombre de la Obra | Estado Global | Sub-Estado | Clasificación Disponible | Fecha Entrega Pliego Compromiso VIGENTE | Responsable | Fecha Publicación Programada Vigente | Apertura | Firma de contrato | Orden de Inicio | Plazo de Obra | Fin Estimado | Monto Vigente $ con IVA | Valores al:
A | EXPANSIÓN | AYSA | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 3824 | NA70001 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 1 | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 21-09-2021 | Pliego 2021 | 2021-08-30 | DIP | 2021-08-30 | 2021-09-21 | 2021-12-20 | 2022-02-03 | 390 | 2023-04-29 | 195473215.4716 | 2021-07-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 6932 | NA70217 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 2 | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 21-09-2021 | Pliego 2021 | 2021-08-30 | DIP | 2021-08-30 | 2021-09-21 | 2021-12-20 | 2022-02-03 | 300 | 2023-01-29 | 138866758.8803 | 2021-07-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 1217 | NA70219 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 4 | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 22-09-2021 | Pliego 2021 | 2021-08-30 | DIP | 2021-08-30 | 2021-09-22 | 2021-12-21 | 2022-02-04 | 360 | 2023-03-31 | 86031636.9803 | 2021-07-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 3857 | NA70218 | RED SECUNDARIA DE AGUA TALAR SUR - ZONA 3 | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 22-09-2021 | Pliego 2021 | 2021-08-30 | DIP | 2021-08-30 | 2021-09-22 | 2021-12-21 | 2022-02-04 | 360 | 2023-03-31 | 198387560.0157 | 2021-07-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | C.A.B.A. | C.A.B.A. | RED SECUNDARIA | 43000 | CA70050 | RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA BARRIO 1-11-14 | 4-EN LICITACIÓN | PARA APERTURA DE SOBRES 23-09-2021 | Pliego 2021 | 2021-08-30 | DTyDT | 2021-08-30 | 2021-09-23 | 2021-12-22 | 2022-02-05 | 330 | 2023-03-02 | 410128849.02 | 2021-08-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | SUDOESTE | ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA | 2990 | SA70277 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA ISABEL - ETAPA 1 | 4-EN LICITACIÓN | A PUBLICAR | Pliego 2021 | 2021-08-30 | DIP | 2021-09-30 | 2021-11-14 | 2022-02-12 | 2022-03-29 | 270 | 2023-02-22 | 92799875.9798 | 2021-08-01
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 3629 | NC70157 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO 1 ESTE ÁREA 3 | 4-EN LICITACIÓN | A PUBLICAR | Pliego 2021 | 2021-08-30 | DIP | 2021-09-30 | 2021-11-14 | 2022-02-12 | 2022-03-29 | 420 | 2023-07-22 | 204185962.332 | 2021-07-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | C.A.B.A. | C.A.B.A. | RED SECUNDARIA | 75489 | CA70049 | RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE RED DE AGUA BARRIO 21-24 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-08-30 | DTyDT | 2021-09-30 | 2021-11-14 | 2022-02-12 | 2022-03-29 | 360 | 2023-05-23 | 300000000 | 2021-01-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 1800 | NA70009 | RED SECUNDARIA RICARDO ROJAS M4 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DI | Pliego 2021 | 2021-03-30 | DIP | 2021-09-30 | 2021-11-14 | 2022-02-12 | 2022-03-29 | 240 | 2023-01-23 | 16217787.2053 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 7286 | NC70149 | RED SECUNDARIA CLOACAL 20 DE JULIO OESTE AREA 2 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-08-30 | DIP | 2021-09-30 | 2021-11-14 | 2022-02-12 | 2022-03-29 | 480 | 2023-09-20 | 241159615.4409 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 3250 | NC70146 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR OESTE - ZONA B | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-08-30 | DIP | 2021-09-30 | 2021-11-14 | 2022-02-12 | 2022-03-29 | 330 | 2023-04-23 | 250639444.7246 | 2021-01-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA | 1878 | SA70138 | RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO OBRERO | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-09-30 | DIP | 2021-10-30 | 2021-12-14 | 2022-03-14 | 2022-04-28 | 240 | 2023-02-22 | 13815152.0638 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | NORTE | ESCOBAR | RED SECUNDARIA | 4500 | NC70191 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO LA CHECHELA | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-09-30 | DIP | 2021-10-30 | 2021-12-14 | 2022-03-14 | 2022-04-28 | 360 | 2023-06-22 | 100000000 | 2020-10-01
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 15000 | NC70192 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON TORCUATO ZONA C | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-09-30 | DIP | 2021-10-30 | 2021-12-14 | 2022-03-14 | 2022-04-28 | 720 | 2024-06-16 | 620996200 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 3250 | NC70041 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR OESTE - ZONA A | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-09-30 | DIP | 2021-10-30 | 2021-12-14 | 2022-03-14 | 2022-04-28 | 330 | 2023-05-23 | 265183799.9296 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 7000 | NC70039 | RED SECUNDARIA CLOACAL LOMAS DEL TALAR ESTE | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-09-30 | DIP | 2021-10-30 | 2021-12-14 | 2022-03-14 | 2022-04-28 | 390 | 2023-07-22 | 344870523.9366 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 3148 | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL LÓPEZ CAMELO SUR RESTO | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2021 | 2021-10-30 | DIP | 2021-11-30 | 2022-01-14 | 2022-04-14 | 2022-05-29 | 510 | 2023-12-20 | 207539200 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | NORTE | MALVINAS ARGENTINAS | RED SECUNDARIA | 2190 | NC70199 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 1 - RESTO | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-12-30 | 2022-02-13 | 2022-05-14 | 2022-06-28 | 300 | 2023-06-23 | 112215051.3385 | 2021-04-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | NORTE | MALVINAS ARGENTINAS | RED SECUNDARIA | 7927 | NC70200 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA DE MAYO 2 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-12-30 | 2022-02-13 | 2022-05-14 | 2022-06-28 | 300 | 2023-06-23 | 112215051.3385 | 2021-04-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 0 | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL PUEBLO NUEVO SUR RESTO | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-12-30 | 2022-02-13 | 2022-05-14 | 2022-06-28 | 720 | 2024-08-16 | 620996200 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | OESTE | ITUZAINGÓ | RED SECUNDARIA | 8174 | OC70227 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA II | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-11-30 | DIP | 2021-12-30 | 2022-02-13 | 2022-05-14 | 2022-06-28 | 370 | 2023-09-01 | 419893896.7271 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | C.A.B.A. | C.A.B.A. | RED SECUNDARIA | 0 | S/P3 | CONVENIO CABA-AYSA Villa 21-24 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2022-01-30 | 2022-03-16 | 2022-06-14 | 2022-07-29 | 360 | 2023-09-22 | 93921645.6874 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 | NORTE | TIGRE | RED SECUNDARIA | 3049 | NC70038 | RED SECUNDARIA CLOACAL GOLF | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2021 | 2021-12-30 | DIP | 2022-01-30 | 2022-03-16 | 2022-06-14 | 2022-07-29 | 330 | 2023-08-23 | 179228022.3948 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | C.A.B.A. | C.A.B.A. | RED SECUNDARIA | 0 | S/P3 | CONVENIO CABA-AYSA Villa 11-14 | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-01-30 | DTyDT | 2022-02-28 | 2022-04-14 | 2022-07-13 | 2022-08-27 | 360 | 2023-10-21 | 50000000 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDOESTE | ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA | 12649 | SC70048 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA CATALINA 3° ETAPA | 5-EN PROYECTO | PROY ELAB A ACTUALIZAR | Pliego 2022 | 2022-01-30 | DIP | 2022-02-28 | 2022-04-14 | 2022-07-13 | 2022-08-27 | 600 | 2024-06-17 | 264288200 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 y BEI | NORTE | ESCOBAR | RED SECUNDARIA | 2143 | NC70009 | RED SECUNDARIA CLOACAL ING. MASCHWITZ III | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-01-30 | DIP | 2022-02-28 | 2022-04-14 | 2022-07-13 | 2022-08-27 | 540 | 2024-04-18 | 229530886.7335 | 2020-05-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDESTE | QUILMES | RED SECUNDARIA | 6516 | SC452 | RED SECUNDARIA LAS PIEDRAS SUR CUENCA B - QUILMES | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-01-30 | DIP | 2022-02-28 | 2022-04-14 | 2022-07-13 | 2022-08-27 | 420 | 2023-12-20 | 130385978.9835 | 2020-04-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA | 15847 | SC70127 | RED SECUNDARIA CLOACAL VETERE 1 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-01-30 | DIP | 2022-02-28 | 2022-04-14 | 2022-07-13 | 2022-08-27 | 780 | 2024-12-14 | 621015014.4997 | 2021-01-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | NORTE | PILAR | RED SECUNDARIA | 24500 | NA70225 | RED SECUNDARIA DE AGUA - PILAR 3 - Z2 (Barrio Monterrey) | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-03-30 | 2022-05-14 | 2022-08-12 | 2022-09-26 | 660 | 2024-09-15 | 177194341.6877 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | BID 2 TRAMO 3 y BEI | NORTE | ESCOBAR | RED SECUNDARIA | 2947 | NC70010 | RED SECUNDARIA CLOACAL ING. MASCHWITZ IV | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-03-30 | 2022-05-14 | 2022-08-12 | 2022-09-26 | 510 | 2024-04-18 | 260527361.2256 | 2020-05-01
C | EXPANSIÓN | AYSA (reembolso BIRF) | SUDOESTE | EZEIZA | RED SECUNDARIA | 3618 | SC70228 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 4 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-03-30 | 2022-05-14 | 2022-08-12 | 2022-09-26 | 330 | 2023-10-21 | 270455873.3312 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | AYSA (reembolso BIRF) | SUDOESTE | EZEIZA | RED SECUNDARIA | 3240 | SC70229 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 5 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-03-30 | 2022-05-14 | 2022-08-12 | 2022-09-26 | 330 | 2023-10-21 | 242191575.1627 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDESTE | LANÚS | RED SECUNDARIA | 9770 | SC70087 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALCARCE NORTE | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-03-30 | 2022-05-14 | 2022-08-12 | 2022-09-26 | 390 | 2023-12-20 | 376904171.1505 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDESTE | LANÚS | RED SECUNDARIA | 4192 | SC70088 | RED SECUNDARIA CLOACAL VILLA EDÉN OESTE | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-02-28 | DIP | 2022-03-30 | 2022-05-14 | 2022-08-12 | 2022-09-26 | 330 | 2023-10-21 | 143217837.5463 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDESTE | QUILMES | RED SECUNDARIA | 11344 | SC70076 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SOLANO SUR | 5-EN PROYECTO | PROY ELAB A ACTUALIZAR | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DIP | 2022-04-30 | 2022-06-14 | 2022-09-12 | 2022-10-27 | 450 | 2024-03-20 | 227858360.8776 | 2020-10-01
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | NORTE | SAN MIGUEL | RED SECUNDARIA | 10569 | NC70176 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 1 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DIP | 2022-04-30 | 2022-06-14 | 2022-09-12 | 2022-10-27 | 510 | 2024-05-19 | 328666997.9086 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | NORTE | SAN MIGUEL | RED SECUNDARIA | 10654 | NC70181 | RED SECUNDARIA CLOACAL BELLA VISTA 1 - CUENCA 1 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-03-30 | DIP | 2022-04-30 | 2022-06-14 | 2022-09-12 | 2022-10-27 | 450 | 2024-03-20 | 291157635.5124 | 2021-01-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | NORTE | MALVINAS ARGENTINAS | RED SECUNDARIA | 18738 | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA GRAND BOURG III | 5-EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-04-30 | DIP | 2022-05-30 | 2022-07-14 | 2022-10-12 | 2022-11-26 | 450 | 2024-04-19 | 115326486.7934 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA (reembolso BIRF) | SUDOESTE | EZEIZA | RED SECUNDARIA | 2503 | SC70227 | RED SECUNDARIA CLOACAL EZEIZA SUR 3 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-04-30 | DIP | 2022-05-30 | 2022-07-14 | 2022-10-12 | 2022-11-26 | 390 | 2024-02-19 | 215994732.8757 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | NORTE | SAN MIGUEL | RED SECUNDARIA | 5514 | NC70177 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 2 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-04-30 | DIP | 2022-05-30 | 2022-07-14 | 2022-10-12 | 2022-11-26 | 300 | 2023-11-21 | 232288733.5244 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDOESTE | PRESIDENTE PERÓN | RED SECUNDARIA | 4983 | SC70324 | RED SECUNDARIA CLOACAL NUMANCIA 1A | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-05-30 | DIP | 2022-06-30 | 2022-08-14 | 2022-11-12 | 2022-12-27 | 600 | 2024-10-17 | 117720591.9938 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | OESTE | ITUZAINGÓ | RED SECUNDARIA | 10129 | OC70228 | RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ ETAPA 2 - CUENCA III | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-05-30 | DIP | 2022-06-30 | 2022-08-14 | 2022-11-12 | 2022-12-27 | 430 | 2024-04-30 | 511466414.3217 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | NORTE | SAN MIGUEL | RED SECUNDARIA | 7582 | NC70178 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 3 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-05-30 | DIP | 2022-06-30 | 2022-08-14 | 2022-11-12 | 2022-12-27 | 360 | 2024-02-20 | 304549123.9486 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | BID 2° Y 3° CORDÓN | NORTE | SAN MIGUEL | RED SECUNDARIA | 6204 | NC70179 | RED SECUNDARIA CLOACAL SANTA MARIA 3 - CUENCA 4 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-05-30 | DIP | 2022-06-30 | 2022-08-14 | 2022-11-12 | 2022-12-27 | 360 | 2024-02-20 | 226808207.2197 | 2021-01-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | OESTE | HURLINGHAM | RED SECUNDARIA | 4480 | OA70167 | RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 1 ETAPA 1 (COMISARIA N°1 DE HURLINGHAM) | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-06-30 | DIP | 2022-07-30 | 2022-09-13 | 2022-12-12 | 2023-01-26 | 450 | 2024-06-19 | 149915302.0703 | 2021-01-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | NORTE | JOSÉ C. PAZ | RED SECUNDARIA | 5713 | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE III | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-07-30 | DIP | 2022-08-30 | 2022-10-14 | 2023-01-12 | 2023-02-26 | 300 | 2024-02-21 | 46250726.4744 | 2018-10-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | NORTE | JOSÉ C. PAZ | RED SECUNDARIA | 12482 | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA JOSÉ C. PAZ OESTE III - R | 5-EN PROYECTO | DB A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-07-30 | DIP | 2022-08-30 | 2022-10-14 | 2023-01-12 | 2023-02-26 | 360 | 2024-04-21 | 75082348.1728 | 2018-10-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | OESTE | MERLO | RED SECUNDARIA | 7951 | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA PONTEVEDRA IV ETAPA 1 | 5-EN PROYECTO | DB EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DIP | 2022-09-30 | 2022-11-14 | 2023-02-12 | 2023-03-29 | 510 | 2024-10-19 | 165181165.9801 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDOESTE | PRESIDENTE PERÓN | RED SECUNDARIA | 2636 | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL EL ROBLE RESTO | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DIP | 2022-09-30 | 2022-11-14 | 2023-02-12 | 2023-03-29 | 450 | 2024-08-20 | 144512174.9993 | 2018-10-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | SUDOESTE | ESTEBAN ECHEVERRÍA | RED SECUNDARIA | 2860 | SA70278 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA ISABEL - ETAPA 2 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DIP | 2022-09-30 | 2022-11-14 | 2023-02-12 | 2023-03-29 | 300 | 2024-03-23 | 100000000 | 2021-01-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDOESTE | LOMAS DE ZAMORA | RED SECUNDARIA | 11050 | SC70128 | RED SECUNDARIA CLOACAL ALBERTINA 3 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-08-30 | DIP | 2022-09-30 | 2022-11-14 | 2023-02-12 | 2023-03-29 | 510 | 2024-10-19 | 329522815.83 | 2021-01-01
A | EXPANSIÓN | AYSA | SUDOESTE | EZEIZA | RED SECUNDARIA | 0 | S/P3 | RED SECUNDARIA DE AGUA SANTA MARTA (EZEIZA 2, B y C) | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-09-30 | DIP | 2022-10-30 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 720 | 2025-06-16 | 212052500 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDOESTE | ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA | 9790 | SC70174 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON ORIONE | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-09-30 | DIP | 2022-10-30 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 540 | 2024-12-18 | 162140000 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | OESTE | LA MATANZA | RED SECUNDARIA | 8260 | OC414 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-01 - BARRIO SAN JOSÉ / LA JUSTINA | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-09-30 | DIP | 2022-10-30 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 450 | 2024-09-19 | 130619659.72 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | OESTE | LA MATANZA | RED SECUNDARIA | 3909 | OC415 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-02 - BARRIO LOS CEIBOS I | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-09-30 | DIP | 2022-10-30 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | 2023-04-28 | 450 | 2024-09-19 | 124847800 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDESTE | QUILMES | RED SECUNDARIA | 2844 | SC70161 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1 - ETAPA 1 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-11-30 | 2023-01-14 | 2023-04-14 | 2023-05-29 | 450 | 2024-10-20 | 108369836.08 | 2020-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDESTE | QUILMES | RED SECUNDARIA | 3128 | SC70164 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 4 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-11-30 | 2023-01-14 | 2023-04-14 | 2023-05-29 | 450 | 2024-10-20 | 124847800 | 2020-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDESTE | QUILMES | RED SECUNDARIA | 3877 | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL BALNEARIO 1 - ETAPA 2 | 5-EN PROYECTO | PROY EN ELABORACIÓN | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-11-30 | 2023-01-14 | 2023-04-14 | 2023-05-29 | 450 | 2024-10-20 | 108369836.08 | 2020-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | OESTE | LA MATANZA | RED SECUNDARIA | 6849 | OC416 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-03 - BARRIO LOS CEIBOS II | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-11-30 | 2023-01-14 | 2023-04-14 | 2023-05-29 | 450 | 2024-10-20 | 135529907.48 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | OESTE | LA MATANZA | RED SECUNDARIA | 10000 | OC417 | RED SECUNDARIA CLOACAL - SUBCUENCA LMO-GC-04 - BARRIO LOS CEIBOS III | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-10-30 | DIP | 2022-11-30 | 2023-01-14 | 2023-04-14 | 2023-05-29 | 600 | 2025-03-19 | 217299055.16 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDOESTE | ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA | 15579 | SC70175 | RED SECUNDARIA CLOACAL DON ORIONE 2 | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-11-30 | DIP | 2022-12-30 | 2023-02-13 | 2023-05-14 | 2023-06-28 | 600 | 2025-04-18 | 264288200 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDESTE | LANÚS | RED SECUNDARIA | 900 | S/P3 | RED SECUNDARIA CLOACAL CARAZA 2 - SUBCUENCA ACUBA - RESTO | 5-EN PROYECTO | PROY A ELABORAR | Pliego 2022 | 2022-11-30 | DIP | 2022-12-30 | 2023-02-13 | 2023-05-14 | 2023-06-28 | 240 | 2024-04-23 | 12971200 | 2018-10-01
C | EXPANSIÓN | AYSA | SUDOESTE | ALMIRANTE BROWN | RED SECUNDARIA | 7313 | SC70012 | RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO CLAYPOLE 2 | 5-EN PROYECTO | REALIZADO EN DPT/DIP | Pliego 2022 | 2022-11-30 | DIP | 2022-12-30 | 2023-02-13 | 2023-05-14 | 2023-06-28 | 390 | 2024-09-20 | 296265738.2274 | 2020-04-01
Formulas:
Fecha Entrega Pliego Compromiso VIGENTE = +'[1]A Licitar'!M2
Fecha Publicación Programada Vigente = +'[1]A Licitar'!O2
Apertura = +'[1]A Licitar'!P2
Firma de contrato = +'[1]A Licitar'!Q2
Orden de Inicio = +'[1]A Licitar'!R2
Fin Estimado = +'[1]A Licitar'!T2
Valores al: = +'[1]A Licitar'!V2